## Hoja1
Actividad | Fecha Inicio | Duracion en Dias | Fecha Fin
Recopilacion de datos de precipitaciones | 2019-11-01 | 2 | 2019-11-03
Recopilacion de variables predictoras | 2019-11-04 | 2 | 2019-11-06
Recopilacion de datos estaciones | 2019-11-07 | 2 | 2019-11-09
Recopilación de bibliografía | 2019-11-10 | 10 | 2019-11-20
Limpieza de datos | 2019-11-21 | 5 | 2019-11-26
Analisis exploratorio y agrupacion estaciones | 2019-11-27 | 5 | 2019-12-02
Analisis exploratorio de precipitaciones | 2019-12-03 | 10 | 2019-12-13
Analisis exploratorio de variables predictoras | 2019-12-14 | 15 | 2019-12-29
Generacion de mapas de correlacion | 2019-12-30 | 15 | 2020-01-14
Seleccion de areas de interes para el modelo | 2020-01-15 | 20 | 2020-02-04
Construccion de los modelos | 2020-02-05 | 30 | 2020-03-06
Comparacion de los modelos | 2020-03-07 | 10 | 2020-03-17
Escritura de la tesis | 2020-03-18 | 30 | 2020-04-17
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duracion en Dias]
Fecha Inicio = [Fecha Fin, row above]+1